## Slide 1
Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes
Laboratório de Engenharia de Software
GrowUp
Pablo Luiz de Oliveira Lessa Ribeiro
Grupo: LS-025

## Slide 2
Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes
Laboratório de Engenharia de Software
GrowUp
Apresentação à Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para a disciplina de Laboratório de Engenharia de Software ministrada pelo professor Rodrigo Rocha.

## Slide 3: Apresentação
A GrowUP é uma empresa especialista em desenvolvimento de software, sempre buscamos trazer aplicações web de alta performance. O projeto atual é para o cliente Buiatchaka Games, que busca implementar um ECCOMERCE DE JOGOS ELETRÔNICOS para alavancar suas vendas e visibilidade na internet.

## Slide 4: Escopo do projeto
O escopo desta proposta trata dos requisitos necessários para o desenvolvimento do ECOMMERCE – BUIATCHAKA GAMES. Para definição do escopo desta proposta, foram considerados os seguintes itens:
Implementação dos requisitos especificados no documento enviado pelo José da Silva em 10/08/2020;
Ata de reunião do dia 10/08/2020;
Especificação dos atuais processo de venda da loja.
Baseado nestes documentos, é proposto o desenvolvimento do sistema.

## Slide 5: Objetivo do projeto
Desenvolvimento de uma aplicação web que satisfaça os requisitos fornecidos. O sistema será desenvolvido na plataforma JavaEE e contará com um front-end desenvolvido em HTML e JavaScript. O desenvolvimento de algumas funções do sistema será baseado em API’s. ​

## Slide 6: Premissas
A BUIATCHAKA GAMES deverá fornecer o ambiente de produção;
A BUIATCHAKA GAMES deverá informar quem será o focal point, para esclarecimentos de dúvidas técnicas e de negócio;
O tempo de mobilização para o início do projeto será de 10 dias após o aceite desta proposta;
Para início do projeto é necessário que a BUIATCHAKA GAMES forneça o banco de dados atualizado do sistema de vendas atual.

## Slide 7: Tecnologias
Linguagem de programação: Java Enterprise Edition;
Outros: SpringBoot, Bootstrap, CSS, HTML, Thymeleaf, jQuery, JavaScript;
Banco de dados: SQL e SGBD: PostgreSQL;
Modelagem: Astah UML;
Testes: Selenium IDE, JUnit;
Hospedagem e versionamento de código-fonte: GitHub;
Gráficos: Google Chart;
Servidor de aplicação: Apache Tomcat;
Pacote Office;
IDE’s: Spring Tool Suite, Visual Studio Code.

## Slide 8: Estimativas – Backend
PLANILHA DE ESTIMATIVA
Backend |  |  |  |  |  |  | 
 |  | horas |  |  | Certeza |  | 
Atividade |  | Otimista | Realista | Pessimista |  |  | 
1 | Preparar o ambiente | 2 | 4 | 8 |  |  | 
2 | Criação do banco de dados | 8 | 12 | 16 |  | :¦ | 
3 | Criação de scripts para inserção no banco de dados | 2 | 4 | 8 |  |  | :)
4 | Desenvolver integração do banco de dados com a aplicação | 1 | 2 | 8 |  |  | :)
5 | Desenvolver diagrama de classes do sistema inteiro | 16 | 30 | 48 | :( |  | 
6 | Implementação das classes representadas no diagrama do sistema inteiro | 4 | 8 | 16 |  |  | :)
7 | Desenvolver grupo de requisitos funcionais - Cadastro de Jogos | 40 | 60 | 80 |  | :¦ | 
8 | Desenvolver e rodar testes unitários - Cadastro de Jogos | 8 | 16 | 24 | :( |  | 
9 | Desenvolver e rodar testes integrados - Cadastro de Jogos | 8 | 16 | 24 | :( |  | 
10 | Desenvolver grupo de requisitos funcionais - Cadastro de Clientes | 24 | 30 | 48 |  | :¦ | 

## Slide 9: Estimativas – Backend
Backend |  |  |  |  |  |  | 
 |  | horas |  |  | Certeza |  | 
Atividade |  | Otimista | Realista | Pessimista |  |  | 
11 | Desenvolver e rodar testes unitários - Cadastro de Clientes | 8 | 16 | 24 |  | :¦ | 
12 | Desenvolver e rodar testes integrados - Cadastro de Clientes | 8 | 16 | 24 |  | :¦ | 
13 | Desenvolver grupo de requisitos funcionais - Gerenciar Vendas | 48 | 60 | 80 |  | :¦ | 
14 | Desenvolver e rodar testes unitários - Gerenciar Vendas | 8 | 12 | 16 |  | :¦ | 
15 | Desenvolver e rodar testes integrados - Gerenciar Vendas | 6 | 10 | 14 |  | :¦ | 
16 | Desenvolver grupo de requisitos funcionais - Controle de Estoque | 40 | 54 | 68 |  | :¦ | 
17 | Desenvolver e rodar testes unitários - Controle de Estoque | 6 | 10 | 18 |  | :¦ | 
18 | Desenvolver e rodar testes integrados - Controle de Estoque | 6 | 8 | 14 |  | :¦ | 
19 | Desenvolver grupo de requisitos não funcionais - Auditoria | 40 | 54 | 68 |  | :¦ | 
20 | Desenvolver e rodar testes unitários - Auditoria | 6 | 10 | 18 |  | :¦ | 

## Slide 10: Estimativas – Backend
Backend |  |  |  |  |  |  | 
 |  | horas |  |  | Certeza |  | 
Atividade |  | Otimista | Realista | Pessimista |  |  | 
22 | Desenvolver sistema de pontuação e ranking para clientes (perfil de compra) | 16 | 24 | 30 |  | :¦ | 
23 | Desenvolver e rodar testes unitários - sistema de pontuação e ranking de clientes | 8 | 12 | 20 |  | :¦ | 
24 | Desenvolver e rodar testes integrados - sistema de pontuação e ranking de clientes | 8 | 16 | 24 |  | :¦ | 

## Slide 11: Estimativas – Frontend
Frontend |  |  |  |  |  |  | 
 |  | horas |  |  | Certeza |  | 
Atividade |  | Otimista | Realista | Pessimista |  |  | 
1 | Preparar o ambiente | 1 | 2 | 6 |  |  | :)
2 | Desenvolver protótipo inteiro | 16 | 24 | 48 |  | :¦ | 
3 | Testar/validar navegabilidade do protótipo do sistema | 1 | 2 | 6 |  | :¦ | 
4 | Desenvolver telas principais do sistema | 16 | 24 | 30 |  |  | :)
5 | Desenvolver telas lado cliente - Cadastro de Clientes | 12 | 20 | 26 |  |  | :)
6 | Desenvolver telas lado cliente - Gerenciar Vendas (comprar, checkout, trocas etc) | 16 | 20 | 28 |  |  | :)
7 | Desenvolver telas lado cliente - Produtos (ver produto, pesquisar e filtrar) | 16 | 24 | 36 |  | :¦ | 
8 | Desenvolver telas lado administrador - Cadastro de Jogos | 24 | 32 | 48 |  | :¦ | 
9 | Desenvolver telas lado administrador - Controle de Estoque | 10 | 16 | 24 |  | :¦ | 
10 | Desenvolver telas lado administrador - Gerenciar Vendas | 16 | 20 | 28 |  | :¦ | 

## Slide 12: Estimativas – Frontend
Frontend |  |  |  |  |  |  | 
 |  | horas |  |  | Certeza |  | 
Atividade |  | Otimista | Realista | Pessimista |  |  | 
11 | Desenvolver telas lado administrador - Gerenciar Clientes | 16 | 24 | 30 |  | :¦ | 
12 | Desenvolver telas lado administrador - Cadastros de manutenção (categoria, tipos, grupos de precificação, etc) | 12 | 18 | 24 |  | :¦ | 
13 | Desenvolver telas lado administrador - Gráficos e estatísticas | 16 | 24 | 36 |  | :¦ | 
14 | Desenvolver telas lado administrador - Auditoria (logs) | 8 | 16 | 24 |  | :¦ | 

## Slide 13: Estimativas – Total
Horas |  | 
Otimista | Realista | Pessimista
507 | 758 | 1106

## Slide 14: Protótipo – Telas lado cliente
Página inicial

## Slide 15: Protótipo – Telas lado cliente
Página de login

## Slide 16: Protótipo – Telas lado cliente
Página de cadastro

## Slide 17: Protótipo – Telas lado cliente
Página de perfil do cliente
Dados pessoais

## Slide 18: Protótipo – Telas lado cliente
Página de perfil do cliente
Alterar senha

## Slide 19: Protótipo – Telas lado cliente
Página de perfil do cliente
Alterar endereço

## Slide 20: Protótipo – Telas lado cliente
Página de perfil do cliente
Cartões

## Slide 21: Protótipo – Telas lado cliente
Página de produto

## Slide 22: Protótipo – Telas lado cliente
Página de carrinho

## Slide 23: Protótipo – Telas lado cliente
Página de pagamento por boleto

## Slide 24: Protótipo – Telas lado cliente
Página de pagamento com cartões de crédito

## Slide 25: Protótipo – Telas lado cliente
Página de confirmação do pedido

## Slide 26: Protótipo – Telas lado cliente
Página de solicitação de troca

## Slide 27: Primeira entrega: CRUD Cliente
O primeiro entregável do sistema é uma versão da funcionalidade de inserção, deleção, consulta e alteração de clientes e seus respectivos endereços e cartões.

## Slide 28: Tela: Cadastro de cliente

## Slide 29: Tela: Validação cadastro cliente
O primeiro entregável do sistema é uma versão da funcionalidade de inserção, deleção, consulta e alteração de clientes e seus respectivos endereços e cartões.

## Slide 30: Tela: Perfil do cliente

## Slide 31: Tela: Alterar senha do cliente

## Slide 32: Tela: Alterar endereços

## Slide 33: Tela: Validação de endereço

## Slide 34: Tela: Consulta endereços

## Slide 35: Tela: Validação de cartão

## Slide 36: Tela: Consulta de cartões

## Slide 37: Preço e forma de pagamento
Os valores informados nesta proposta já incluem os impostos incidentes sobre serviços (ISS, PIS, COFINS, CSSL e IRPJ). Valor total:
O pagamento será dividido em quatro parcelas iguais. Sendo que a última parcela estará vinculada ao aceite da entrega final do projeto:
Descrição | Valor total
ECOMMERCE BUIATCHAKA GAMES | R$ 70.640,00
Descrição | Valor do faturamento | Data do faturamento | Data do pagamento
1º Parcela | R$ 17.660,00 | 01/09/2020 | 16/09/2020
2º Parcela | R$ 17.660,00 | 01/10/2020 | 16/10/2020
3º Parcela | R$ 17.660,00 | 01/11/2020 | 16/11/2020
4º Parcela | R$ 17.660,00 | 01/12/2020 | 16/12/2020

## Slide 38
Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes
Laboratório de Engenharia de Software
GrowUp
Obrigado!
Pablo Luiz de Oliveira Lessa Ribeiro
Grupo: LS-025